## Gantt Diagramm
ID | Task Name | Start Date | End Date | Responsible | time axis 2025-07-28 to 2026-11-02
1.0 | Phase 1: Analyse & Vorbereitung | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Projektmanager
1.1 | Bestandsaufnahme IT & Prozesse | 2025-08-01 | 2025-09-30 | IT, Fachabteilungen
1.2 | Detaill. Anforderungskatalog | 2025-10-01 | 2025-11-30 | PJM, KeyUser
1.3 | Erstellung Datenschutzkonzept | 2025-10-01 | 2025-11-30 | DSB, PJM
2.0 | Phase 2: Planung & Konzeption | 2025-12-01 | 2026-05-31 | Projektmanager
2.1 | Integrationsplan | 2025-12-01 | 2026-02-28 | IT, Hersteller
2.2 | Testplan | 2026-03-01 | 2026-04-30 | PJM, IT
2.3 | Definition KPIs | 2025-12-01 | 2026-01-31 | Projektleitung
2.4 | Erstellung Schulungsmaterial (Basis) | 2026-03-01 | 2026-05-31 | Hersteller, KeyUser
3.0 | Phase 3: Technische Integration & Tests | 2026-03-01 | 2026-08-31 | IT
3.1 | Anbindung KIS RIS LIS PACS | 2026-03-01 | 2026-07-31 | IT, Hersteller
3.2 | Durchführung Integrations- & Sich.-Tests | 2026-06-01 | 2026-08-31 | IT, Externe Experten
4.0 | Phase 4: Pilotphase & Schulung | 2026-03-01 | 2026-09-30 | Projektmanager
4.1 | Schulung Key-User | 2026-03-01 | 2026-05-31 | Hersteller, PJM
4.2 | Meilenstein 1: Einführung zur Testung (Pilotabt.) | 2026-08-01 | 2026-08-31 | PJM, Pilotabteilung
4.3 | Feedback Pilot & Anpassungen | 2026-09-01 | 2026-09-30 | PJM, IT, KeyUser
5.0 | Phase 5: Rollout & Einführung | 2026-06-01 | 2026-09-30 | Projektmanager
5.1 | Schulung med. Personal & Mitarbeiter | 2026-06-01 | 2026-09-30 | KeyUser, PJM
5.2 | Meilenstein 2: Go-Live alle Abteilungen | 2026-09-01 | 2026-09-30 | PJM, IT
6.0 | Phase 6: Evaluierung & Übergabe | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Projektmanager
6.1 | Sammlung Nutzerfeedback Analyse | 2026-10-01 | 2026-10-31 | PJM, Fachabteilungen
6.2 | Berichterstellung Abschluss | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Projektmanager
6.3 | Meilenstein 3: Übergabe an Wartung | 2026-10-31 | 2026-10-31 | IT, Projektmanager